## Slide 1
COMITÉ DE LANCEMENT
Horizon
simplifier le quotidien des équipes
Regrouper les demandes internes et faciliter leur suivi.
CLARANET
Projet de portail interne · Comité de direction

## Slide 2
Sommaire
01
Enjeux
Aujourd’hui, demain et périmètre du projet
02
Plan de déploiement
Trois étapes sur douze semaines
03
Décision attendue
Budget à valider et référents à nommer

## Slide 3
Enjeux
OBJECTIF : REGROUPER LES DEMANDES INTERNES ET FACILITER LEUR SUIVI
AUJOURD’HUI
Demandes dispersées
›
Des demandes adressées par e-mail
›
Une visibilité limitée sur leur statut
DEMAIN
Demandes centralisées
›
Un point d’entrée unique
›
Un suivi partagé des demandes
›
Des responsables identifiés
3
ÉQUIPES PILOTES
120
COLLABORATEURS
12
DURÉE EN SEMAINES
Horizon · Comité de lancement
03

## Slide 4
Plan de déploiement
DOUZE SEMAINES · TROIS ÉTAPES · TROIS ÉQUIPES PILOTES
SEMAINES
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
01
Cadrage
Semaines 1 à 2
S1 à S2
02
Pilote
Semaines 3 à 8
S3 à S8
03
Déploiement
Semaines 9 à 12
S9 à S12
BUDGET PRÉVISIONNEL
48 000 €
PÉRIMÈTRE DU PROJET
3 équipes pilotes · 120 collaborateurs
Horizon · Comité de lancement
04

## Slide 5
Décision attendue et prochaines actions
SYNTHÈSE · À L’ISSUE DU COMITÉ
DÉCISION
DÉTAIL
PORTEUR
Valider le budget
48 000 € sur douze semaines
Comité de direction
Nommer un référent par équipe
Un référent pour chacune des 3 équipes pilotes
Chaque équipe pilote
PROCHAINES ACTIONS
SEMAINE 1
Cadrage
Semaines 1 à 2
SEMAINE 3
Pilote
Semaines 3 à 8 · 3 équipes
SEMAINE 9
Déploiement
Semaines 9 à 12
Horizon · Comité de lancement
05